## Декларация
Изменения в проектную декларацию
Многоквартирные жилые дома в рабочем поселке Маркова Марковского МО Иркутского района
г. Иркутск "05" марта 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибСтрой" публикует настоящую Проектную декларацию в соответствии, в порядке и на условиях предусмотренных статьями 2,3, 19-21 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".
1. Раздел II. Информация о проекте строительства, п. 1, стр. 1 п. 8 изложить в следующей редакции:
II. Информация о проекте строительства
1 | Этапы и сроки реализации проекта | Весь проект предусматривает строительство 1 20-квартирного трехэтажного жилого дома, 3х 90-квартирных пятиэтажных жилых домов, 2х 25-квартирных домов, 6ти 35-квартирых домов Этапы: 1. Подготовительные работы; 2. Земляные работы; 3. Строительство наружных инженерных сетей; 4. Строительно-монтажные работы ниже нулевого уровня; 6. Внутренние спец.работы (сантехнические, электромонтажные, слаботочные); 7.Отделочные работы - внутренние и наружные; 8. Работы по благоустройству.
Сроки реализации строительства: Жилой дом № 27. Начало строительства - январь 2013 г., окончание строительства - февраль 2013 г.; Жилой дом № 21,22. Начало строительства - апрель 2013 г., окончание строительства - октябрь 2014 г. Жилой дом № 56. Начало строительства - ноябрь 2013 г., окончание строительства сентябрь 2014 г. Жилой дом № 42, 51. Начало строительства - ноябрь 2013 г, окончание строительства - май 2014 г. Жилой дом № 28, 29. Начало строительства - ноябрь 2013, окончание строительства - май 2015 г. Жилой дом № 30-32, 135. Начало строительства - ноябрь 2013, окончание строительства - май 2015 г.
8 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Жилой дом № 27. Март 2013 г. Жилой дом № 21, 22. Октябрь 2014 г. Жилой дом № 56. Октябрь 2014 г. Жилой дом № 42, 51. июнь 2014 г. Жилой дом № 28, 29. июнь 2015 г. Жилой дом № 30-32, 135. Июнь 2015 г.
Представитель по доверенности ООО "ВостСибСтрой" ______________________________________________/О.И. Контимирова/