## Изменения
Изменения в проектную декларацию
малоэтажного жилого комплекса в рабочем поселке Маркова Марковского МО Иркутского района (ЖК "Луговое")
г.Иркутск "01" апреля 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибСтрой" публикует изменения в настоящую Проектную декларацию в соответствии, в порядке и на условиях предусмотренных статьями 2,3, 19-21 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ.
Изложить раздел II. Информация о проекте строительства п. 1 стр. 1, п. 8 стр. 1 изложить в следующей редакции:
II. Информация о проекте строительства
1 | Цель проекта строительства | Строительство малоэтажного жилого комплекса
| Этапы и сроки реализации проекта | Весь проект предусматривает строительство 5-ти очередей строительства 134 12 - квартирных, 15-квартирных, 18- квартирных, 21- квартирных трех-, пяти-, шестиэтажных жилых домов, торгового центра, оздоровительного центра, коммерческих объектов, закрытых стоянок: I очередь: 1-20 б/с; II очередь: 23-26, 33-35, 43-46, 52-55, 36 б/с; III очередь: 61-68, 109, 112-114, 129-131, 134 б/с, 1-122 закрытые автостоянки (гаражи), 58-60, 72-73, 69-71, 74-75, 78-80, 84-85, 88-90, 91-93, 76-77, 81-83, 86-87, 94-97 б/с; IV очередь: 107-108, 110-111, 115, 126-128, 98-106, 116 б/с; V очередь: 117-122, 123-125, 132-133 б/с; Торговый центр. Этапы: 1. Подготовительные работы; 2. Земляные работы; 3. Строительство наружных инженерных сетей; 4. Строительно-монтажные работы ниже нулевого уровня; 6. Внутренние спец.работы (сантехнические, электромонтажные, слаботочные); 7.Отделочные работы - внутренние и наружные; 8. Работы по благоустройству.
Сроки реализации строительства: начало строительства - 15 января 2010 г., Окончание строительства первой очереди - 01.12.2010 г. Окончание строительства второй очереди - 31.08.2011 г. Окончание строительства третьей очереди: 61-68 б/с - 30.08.2011 г., 109, 112-114, 129-131, 134 б/с - 30.07.2012 г., 1-122 закрытые автостоянки (гаражи), 58-60, 72-73 б/с - 30.08.2012 г., 69-71, 74-75, 78-80, 84-85, 88-90, 91-93 б/с - 30.09.2012 г., 76-77, 81-83, 86-87 б/с - 30.11.2012 г., 94-97 б/с - 31.12.2012 г.; Окончание строительства четвертой очереди: 107-108, 110-111, 115, 126-128 б/с - 30.11.2012 г., 98-102 б/с - 30.03.2013 г., 104-106 б/с - 30.07.2013 г.; 103, 116 б/с - 30.10.2013 г. Окончание строительства пятой очереди: 117 б/с - 31.05.2014 г., 118-120 б/с - 30.05.2014 г., 121-122, 132-133 б/с - 31.11.2013 г., 123-125 б/с - 30.03.2014 г. Окончание строительства торгового центра: 31.12.2013 г.
8 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию | I очередь: 1-20 б/с - 30.12.2010 г; II очередь: 23-26, 33-35, 43-46, 52-55 б/с - 30.09.2011 г.; 36 б/с - 30.10.2011 г.; III очередь: 61-68 б/с - 30.09.2011 г., 109, 112-114, 129-131, 134 б/с - 30.08.2012 г., 1-122 закрытые автостоянки (гаражи), 58-60, 72-73 б/с - 30.09.2012 г., 69-71, 74-75, 78-80, 84-85, 88-90, 91-93 б/с - 30.10.2012 г., 76-77, 81-83, 86-87 б/с - 30.12.2012 г., 94-97 б/с - 31.01.2013 г.; IV очередь: 107-108, 110-111, 115, 126-128 б/с - 30.12.2012 г., 98-102 б/с - 30.04.2013 г., 104-106 б/с - 30.08.2013 г.; 103, 116 б/с - 30.11.2013 г. V очередь: 117 б/с - 30.06.2014 г., 118-120 б/с - 30.06.2014 г., 121-122, 132-133 б/с - 31.12.2013 г.; 123-125 б/с - 30.04.2014 г. Торговый центр - 31.12.2013 г.
Представитель по доверенности ООО "ВостСибСтрой" ______________________/О.И. Контимирова/